## Backlog do Produto
Backlog do Produto - Voyager | [6 empty] | Soma Total | 85
Nome | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam(#) | Prioridade | Sprint | Sprint 1 | 19
Criação do Repositório do Projeto no github | Criar um repositório na github para um bom versionamento | Essencial | PP | 3 | A | Sprint 1 | Sprint 2 | 16
Criação das tarefas no trello | Organizar os entregáveis na plataforma trello | Essencial | PP | 3 | AA | Sprint 1 | Sprint 3 | 24
Documentação do Projeto | Documentação do projeto voyager, com contexto, objetivos, justificativa, escopo, premissas e restrições | Essencial | M | 8 | AAA | Sprint 1 | Sprint 4 | 26
Modelagem do Banco de Dados | Definir as tabelas a serem implementadas no projeto | Essencial | P | 5 | AAB | Sprint 1 | Média | 21.25
Prototipagem das Telas | Criação dos protótipos das telas propostas | Essencial | G | 13 | AAC | Sprint 2
Criação do Script do Banco | Criar o primeiro script do banco de dados proposto | Essencial | PP | 3 | AB | Sprint 2 | Pontos Totais | 85
Site Institucional Voyager | O site institucional com as barra de navegação superior dividida em Home, Quiz, Sistema Solar, Cadastro e Login | Essencial | M | 8 | ABA | Sprint 3 | SPRINT 1 | 66
Página Sistema Solar | Página com 10 seções, uma para sol, lua e cada planeta do sistema solar | Essencial | P | 5 | ABB | Sprint 3 | SPRINT 2 | 50
Formulário de Cadastro | Formulário estático contendo campos de email, senha e confirmar senha. A senha deve ter, no mínimo, 2 caracteres especiais, 1 letra maiúscula e 2 números | Essencial | M | 8 | ABC | Sprint 3 | SPRINT 3 | 26
Formulário de Login | Formulário estático contendo campos de email, senha e confirmar senha | Essencial | PP | 3 | AC | Sprint 3 | SPRINT 4 | 0
Sistema de Cadastro e Login | Sistema utilizando o NodeJs para efetuar o cadastro no banco de dados e login no sistema | Essencial | M | 8 | ACA | Sprint 4
Validação dos Sessions | O sistema deverá verificar se há um usuario logado. Se houver, as abas Login e Cadastro da barra superior são substituidas pelo nome do usuário e por um botão Sair | Importante | P | 5 | ACB | Sprint 4
Tela Quiz | Um quis onde o usuário responderá 10 questões e receberá uma nota baseada nos acertos | Essencial | G | 13 | ACC | Sprint 4
Página Planetas | Página contento informações dos planetas rochosos, gasosos e anões do sistema solar | Essencial | G | 13 | CANCELADO | Sprint 3
Página Estrela | Página contendo informações sobre o Sol | Essencial | P | 5 | CANCELADO | Sprint 3
Página Lua | Página contendo informações sobre a Lua | Essencial | P | 5 | CANCELADO | Sprint 3